## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Show product in admin | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Logo |  |  | 50% | Dev A |  |  | 50% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 90% | Dev A |  |  | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 100% | Dev A |  |  | 100% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 90% | Dev A |  |  | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 80% | Dev A |  |  | 80% | Dev A
Delete product admin | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Create new product admin | 2024-02-04 | 2024-03-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Update product admin | 2024-02-04 | 2024-03-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Show product by ID in form popup | 2024-02-04 | 2024-03-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Show product in user | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Open and close cart | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Add to cart function | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Caught duplicate product error when adding to cart | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Add number of products in cart | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Calculate price product in cart | 2024-07-07 | 2024-07-07 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Clear cart | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Save cookie in cart | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Payment page in user | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Show item in cart into payment page | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Total price in payment page | 2024-04-04 | 2024-06-04 | 100% | Hiếu | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Hiếu | Done
Search item in admin | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Validation product in admin | 2024-03-04 | 2024-05-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Fix UI | 2024-08-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Convert CSS to SASS | 2024-08-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Header UI | 2024-08-04 | 2024-08-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Create github management product | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Create API | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 100% | Khoa | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 100% | Khoa | Done
Deploy project and make video